## Sprint Planning
Sprint Planning Template
Sprint | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Puntos de Historia | Prioridad | Responsable | Estado (To Do / In Progress / Done) | Notas / Observaciones
Sprint 1 | Como usuario quiero registrarme en la plataforma para acceder a los servicios BARF | Implementar el módulo de registro de usuarios y autenticación | Diseñar formulario de registro; validar datos; conectar con BD; verificar correo electrónico | Alta | Alexandra | To Do | Falla en la validación de correo o conexión BD
Sprint 1 | Como cliente quiero registrar a mis mascotas para personalizar su dieta | Implementar la gestión de mascotas asociadas al usuario | Diseñar formulario de registro de mascotas; guardar datos; vincular con usuario | Alta | Jherson | To Do | Errores al guardar información del animal o duplicados
Sprint 1 | Como cliente quiero buscar y agregar platos BARF crudos al carrito de compras | Permitir la búsqueda y selección de platos BARF para la compra | Diseñar vista de catálogo; implementar filtros; crear lógica de carrito; actualizar total | Media | Paul | To Do | Problemas en sincronización de carrito y productos