## Product Backlog Template
Product Backlog Template
Backlog Item ID | Type of Backlog Item | Description | Priority | Story Points | Status | Sprint | Assignee | Acceptance Criteria
1 | Epic | Gestión de cuentas y roles de usuario | Alta | 13 | To Do | Sprint 1 | Jherson | Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión y tener roles definidos.
2 | User Story | Como administrador, quiero crear y asignar roles para controlar el acceso. | Alta | 5 | To Do | Sprint 1 | Alexandra | Roles creados, editables, asignables a cuentas.
3 | User Story | Como usuario, quiero poder cambiar mi contraseña y ver mi último acceso. | Media | 3 | To Do | Sprint 1 | Paul | Contraseña actualizable, último acceso registrado correctamente.
4 | Technical Improvement | Validar estados de registro activos/inactivos para cuentas y roles. | Media | 2 | To Do | Sprint 1 | Jherson | Solo registros activos pueden iniciar sesión o ser asignados.
5 | Epic | Gestión de clientes y sus mascotas | Alta | 13 | To Do | Sprint 2 | Alexandra | Cada cliente puede registrar sus datos y los de sus mascotas.
6 | User Story | Como cliente, quiero registrar a mis mascotas con sus características y alergias. | Alta | 5 | To Do | Sprint 2 | Paul | Formulario de mascota funcional con validaciones obligatorias.
7 | User Story | Como cliente, quiero agregar y actualizar mis direcciones de entrega. | Alta | 5 | To Do | Sprint 2 | Jherson | Direcciones con latitud/longitud y opción “principal”.
8 | User Story | Como cliente, quiero ver el historial de mi mascota. | Media | 3 | To Do | Sprint 2 | Alexandra | Historial visible por fechas y editable por el nutricionista.
9 | Epic | Gestión de productos BARF y platos combinados | Alta | 13 | To Do | Sprint 3 | Paul | Los productos y platos pueden crearse, combinarse y publicarse.
10 | User Story | Como nutricionista, quiero crear platos combinados con productos crudos o cocidos. | Alta | 5 | To Do | Sprint 3 | Jherson | Permite elegir productos, cantidades y marcar “es crudo”.
11 | User Story | Como cliente, quiero ver los platos disponibles y sus descripciones. | Alta | 5 | To Do | Sprint 3 | Alexandra | Lista de platos publicados con precio, imagen y descripción.
12 | Technical Improvement | Optimizar carga de imágenes de platos y productos. | Media | 3 | To Do | Sprint 3 | Paul | Carga en menos de 2 segundos promedio.
13 | Epic | Consultas y planificación de dietas | Alta | 13 | To Do | Sprint 4 | Jherson | Permitir agendar consultas y generar dietas personalizadas.
14 | User Story | Como cliente, quiero solicitar una consulta con un nutricionista. | Alta | 5 | To Do | Sprint 4 | Alexandra | Selección de fecha, mascota y nutricionista disponibles.
15 | User Story | Como nutricionista, quiero registrar recomendaciones y dietas para cada mascota. | Alta | 5 | To Do | Sprint 4 | Paul | Dieta con platos, fechas, instrucciones y frecuencia.
16 | Non-Functional Requirement | Garantizar integridad y seguridad de datos de salud animal. | Alta | 3 | To Do | Sprint 4 | Jherson | Encriptación y validación de permisos en consultas.
17 | Epic | Flujo de pedidos, asignación y entrega | Alta | 13 | To Do | Sprint 5 | Alexandra | El cliente puede realizar pedidos y confirmar entregas.
18 | User Story | Como cliente, quiero realizar un pedido y seleccionar método de pago. | Alta | 5 | To Do | Sprint 5 | Paul | Pedido genera detalle y total automáticamente.
19 | User Story | Como repartidor, quiero ver mis pedidos asignados y confirmar entregas. | Alta | 5 | To Do | Sprint 5 | Jherson | Confirmación con marca “entregado” y fecha registrada.
20 | Bug Fix | Corregir error en cálculo del subtotal en detalle del pedido. | Crítica | 2 | To Do | Sprint 5 | Alexandra | Subtotal correcto según cantidad y precio.
21 | Epic | Módulo de pagos y pasarelas | Alta | 8 | To Do | Sprint 6 | Paul | Registrar pagos y sus historiales.
22 | User Story | Como cliente, quiero pagar con diferentes métodos (QR, transferencia, tarjeta). | Alta | 5 | To Do | Sprint 6 | Jherson | Pasarela seleccionable, monto y referencia válidos.
23 | User Story | Como administrador, quiero ver el historial de pagos y su estado. | Media | 3 | To Do | Sprint 6 | Alexandra | Pagos listados por fecha, estado y método.
24 | Non-Functional Requirement | Tiempos de carga menores a 2s en todo el sistema. | Media | 3 | To Do | Global | Paul | Promedio < 2 segundos.
25 | Non-Functional Requirement | Cumplir con políticas de seguridad y encriptación de contraseñas. | Alta | 5 | To Do | Global | Jherson | Hash seguro y política de contraseñas.